ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по направлению РКПМО « Развитие школьной оценки качества образования (СОКО) МОУ Луховицкая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» в 2008 году.

|  | Уровень образовательного учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Приказ о назначении школьных координаторов по направлению РКПМО «Развитие школьной оценки качества образования». Разместить на сайте. | сентябрь | Хитрова Г.М., директор Пушкарева В,В, зам. директора |
| 2. | Разработка Положения «О школьной системе оценки качества образования». Разместить на сайте | сентябрь | Хитрова Г.М., директор Пушкарева В.В., зам.директора |
| 3. | Организация проведения единого государственного экзамена по математике в 2008 году | Май июнь | Пушкарева В.В., зам. директора |
| 4. | Разработка нормативных документов, определяющих регламент функционирования школьной системы оценки качества образования. Разместить на сайте | сентябрь | Хитрова Г.М., директор |
| 5. | Разработка проекта Комплекса показателей оценки качества образования и методики их расчета. Размещение на сайте | сентябрь | Хитрова Г.М.,директор Пушкарева В.В., зам. директора |
| 6. | Участие в мониторинговом исследовании состояния образовательных систем. | 1 раз в год | Хитрова Г.М., директор Пушкарева В.В., зам. директора |
| 7 | Апробация Комплекса показателей школьной системы оценки качества образования и методики расчета. | Октябрь декабрь | Хитрова Г.М., директор Пушкарева В.В., зам. директора |
| 8. | Подготовка по результатам исследования аналитического доклада о состоянии школьной образовательной системы. Разместить на сайте | Май июнь | Хитрова Г.М., директор Пушкарева В.В., зам. директора |
| 9. | Анализ результатов ЕГЭ, подготовка аналитического отчета | июнь | Пушкарева В.В., зам. директора |
| 10. | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме. | Июль- август | Хитрова Г.М. директор Пушкарева В.В., зам. директора |
| 11. | Обеспечение проведения исследования социальной толерантности учащихся старших классов на репрезентативной выборке | Сентябрь- октябрь | Курбатова Е.Х., педагог-психолог |
| 12. | Обеспечение апробации методики и инструментария для измерения ключевых компетентностей | Сентябрь- октябрь | Курбатова Е.Х., педагог-психолог |
| 13. | Разработка примерного портфолио учащегося общеобразовательного учреждения Московской области, учитывающего внеучебные достижения. | Октябрь- ноябрь | Курбатова Е.Х., педагог-психолог |
| 14. | Разработка методических рекомендаций по формированию и ведению портфолио, учитывающего внеучебные достижения учащегося. | Октябрь- ноябрь | Курбатова Е.Х, педагог-психолог |
| 15 | Разработка методики и инструментария ведения мониторинга профессиональной деятельности учителя с учетом результативности учебной (ЗУНы) и внеучебной деятельности (комптентности, надпредметные понятия, социальный опыт) | Ноябрь- декабрь | Хитрова Г.М., директор Пушкарева В.В., зам. директора |
| 16. | Разработка методических рекомендаций по формированию и ведению учительского портфолио | Ноябрь- декабрь | Хитрова Г.М., директор |
| 17. | Анализ итогов работы в рамках РКПМО. | декабрь | Хитрова Г.М., директор |